黄山市商务局2024年度项目支出绩效自评清单

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第三届徽菜产业发展大会专项资金 | 90 |
| 2 | 深化口岸扩大开放经费 | 40 |
| 3 | 商务业务工作经费 | 52.74 |
| 4 | 黄山市生猪活体储备及菜篮子工程经费 | 25 |
| 5 | “徽动消费·悦享黄山”汽车消费券 | 400.00 |
| 6 | 链博会项目资金 | 9.00 |
| 7 | 暖民心工程 | 1.00 |
| 8 | 悦享黄山焕新生活汽车消费券 | 100.00 |
| 9 | 中国国际进口博览会参展工作经费项目 | 19.33 |
| 10 | 美食大赛、美食进食堂活动经费 | 29.99 |
| 11 | 外贸促进工作经费 | 9.11 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 第三届徽菜产业发展大会专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 076-黄山市商务局 |  |  |  | 实施单位 | 076001-黄山市商务局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 90.00 | 90.00 | 90.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 使徽菜产业链进一步完善，传统技艺进一步推广，餐饮消费规模和品质进一步提升，徽菜的知名度和影响力进一步扩大。 |  |  |  |  |  | 进一步扩大徽菜品牌影响，促进徽菜食材销售，对徽菜产业要素集聚、全产业链融合发展起到重要促进作用。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办徽菜产业发展大会 |  |  | ＝1场 | 1场 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费支出合法合规 |  |  | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支出及时性 |  |  | 及时性 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤100万元 | 100万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 对提升行业整体经济效益的影响程度 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 | 对促进地方行业发展的影响程度 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 不适用 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响 | 徽菜产业发展水平持续提升 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 深化口岸扩大开放经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 076-黄山市商务局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 076001-黄山市商务局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 40.00 |  | 40.00 |  | 40.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |  |
|  |  |  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  |  | 40.00 |  | 40.00 |  | 40.00 |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 努力推进平安、效能、智慧、法治、绿色“五型”口岸建设。建立健全口岸应急处置机制，引导口岸查验单位开展共建、联建，自建，推进口岸营商环境进一步优化。协调口岸查验单位各司其职，进一步提升口岸服务水平，提高通关效率，确保口岸安全平稳运行。完善口岸功能，实现客运和货运协同发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达成预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  | 产出指标 | 数量指标 |  | 根据上级部门要求，投入一批查验设施 |  |  |  |  |  | ＝1批 |  | 1批 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 联检和航线 |  |  |  |  |  | ≤2条 |  | 5条 |  | 10 |  | 10 |  | 实际是5条，目标应是大于2条 |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 资金使用合规 |  |  |  |  |  | 合规 |  | 达成预期指标 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 进出口通关时间 |  |  |  |  |  | 达到标杆城市水平 |  | 达成预期指标 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金拨付及时性 |  |  |  |  |  | 按计划有序进行 |  | 达成预期指标 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 项目总成本 |  |  |  |  |  | ≤190万元 |  | 40万元 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 效益指标 | 经济效益 |  | 跨境贸易营商环境 |  |  |  |  |  | 力争在全省中上等水平 |  | 达成预期指标 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 |  | 通过实施强有力的口岸监管，确保口岸安全；进一步放大黄山口岸的地位，提升黄山形象 |  |  |  |  |  | 显著 |  | 达成预期指标 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 |  | 通关环境 |  |  |  |  |  | 营造安全、绿色的通关环境 |  | 达成预期指标 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  | 口岸功能 |  |  |  |  |  | 加强口岸安全管控，提升口岸通关效率和服务水平 ；扩大口岸开放，完善口岸功能 |  | 达成预期指标 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 服务对象 |  |  |  |  |  | ≥90% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00 |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 商务业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 076-黄山市商务局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 076001-黄山市商务局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 55.50 |  | 53.00 |  | 52.74 |  | 10 |  | 99.52% |  | 9.95 |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  |  | 55.50 |  | 53.00 |  | 52.74 |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 促进全市内贸流、对外贸易、外商投资稳定增长，维护商贸领域、口岸等安全平稳运行，确保政府考核绩效目标顺利完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年全市商务经济各项指标顺利完成，部门机关运行平稳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 提供服务人员数量 |  |  |  |  |  | ≥5人 |  | 6人 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 参加各类展会企业数 |  |  |  |  |  | ≥20家 |  | 100家 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 经费支出合法合规 |  |  |  |  |  | 合规 |  | 达成预期指标 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 经费支出时效性 |  |  |  |  |  | 经费支出按照计划时间支付 |  | 达成预期指标 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 项目总成本 |  |  |  |  |  | ≤53万元 |  | 52.7万元 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  | 经济效益 |  | 对提升行业整体经济效益的影响程度 |  |  |  |  |  | 程度较好 |  | 达成预期指标 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 |  | 促进商务工作平稳运行，营造良好的商务工作环境 |  |  |  |  |  | 程度较好 |  | 达成预期指标 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 |  | 不适用 |  |  |  |  |  | 不适用 |  | 达成预期指标 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 |  | 为全市商务经济高质量发展奠定积极的基础 |  |  |  |  |  | 程度较好 |  | 达成预期指标 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度 |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  |  | ≥90% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.95 |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 黄山市生猪活体储备及菜篮子工程经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 076-黄山市商务局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 076001-黄山市商务局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 25.00 |  | 25.00 |  | 25.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  |  | 25.00 |  | 25.00 |  | 25.00 |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.促进生猪生产发展，稳定市场供应； 2.保障应急突发事件情况下，做好市场保障供应，稳定市场猪肉价格的主要手段和支撑； 3.确保政府考核绩效目标顺利完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.已确定黄山宝莱华纳生态农业开发有限公、歙县凝力生态农业科技有限公司、歙县桂林童庆明家庭农场、黄山市黄山区中易农林开发有限公司等4家生猪养殖企业为今年我市市级生猪活体储备企业；2.已定期对4家市级生猪活体储备企业平时生猪养殖储备等情况进行常态化督导。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 生猪活体储备 |  |  |  |  |  | ＝3000头 |  | 3000头 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 慰问送温暖人数 |  |  |  |  |  | 根据实际派发 |  | 达成预期指标 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 经费支出合法合规 |  |  |  |  |  | 合规 |  | 达成预期指标 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 经费支出时效性 |  |  |  |  |  | 按照支出计划 |  | 达成预期指标 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 项目总成本 |  |  |  |  |  | ≤25万元 |  | 25万元 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  | 经济效益 |  | 对整体经济效益的影响程度 |  |  |  |  |  | 程度较高 |  | 达成预期指标 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 |  | 保障民生、为中心城区特困人员提供温暖 |  |  |  |  |  | 程度较高 |  | 达成预期指标 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 |  | 不适用 |  |  |  |  |  | 不适用 |  | 达成预期指标 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 |  | 保障市场稳定发展 |  |  |  |  |  | 程度较高 |  | 达成预期指标 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度 |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  |  | ≥90% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | “徽动消费·悦享黄山”汽车消费券 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 076-黄山市商务局 |  |  |  | 实施单位 | 076001-黄山市商务局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 400.00 | 400.00 | 400.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 持续提振汽车消费，力争汽车流通规模持续上升。 |  |  |  |  |  | “徽动消费·悦享黄山”购车消费补贴活动联动40家汽车商家，发放消费券400万元，核销率100%，共销售车辆1305台，直接带动汽车消费1.7亿元，资金撬动比达1:42.3，促消费作用明显。通过消费券的带动，3月份，全市限上商品零售额中汽车类实现零售额2.7亿，同比增长31%，零售额较2月份增加0.6亿元，增速较2月提升35.1个百分点，拉动全市限上商品零售额6.3个百分点。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 根据补贴标准发放 |  |  | 5万元（含）至10万元，按照2000/辆给予一次性补贴；10万元（含）至15万元，按照3000/辆给予一次性补贴；15万元（含）至20万元，按照4000元/辆给予一次性补贴 ； | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 参与企业 |  |  | ≤40家 | 40家 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费支出合规性 |  |  | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放及时性 |  |  | ≤10工作日 | 10工作日 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤400万元 | 400万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 促进商贸业消费回暖 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 | 拉动商贸领域消费 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 可持续影响 | 持续提振商贸业消费 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 消费者满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 链博会项目资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 076-黄山市商务局 |  |  |  | 实施单位 | 076001-黄山市商务局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 9.00 | 9.00 | 9.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 扩大黄山企业对外影响，积极链接国际资源，助推我市外向型经济发展 |  |  |  |  |  | 组织4家企业集中展示我市茶产业链发展情况和“中国名茶之都”良好形象，累计接待客商200余人次；市领导带市商务局、市投促局、市工商联、驻京办、汽车产业专班和开发园区开展现场招商对接，形成招商线索10余条。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 接洽客商人次 |  |  | ≥100人次 | 200人次 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 按规定程序进行 |  |  | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划时间支付 |  |  | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤9万元 | 9万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 提升进出口规模 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 | 推广黄山好物，助力国际会客厅建设 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 可持续影响 | 扩大黄山企业对外影响，积极链接国际资源，助推我市外向型经济发展 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 暖民心工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 076-黄山市商务局 |  |  |  | 实施单位 | 076001-黄山市商务局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据《黄山市民生工作领导小组办公室关于印发10项暖民心行动2023年实施方案的通知》（黄民生办〔2023〕3号）、《黄山市商务局关于做好2023年放心家政行动资金申报工作的通知》（黄商服〔2023〕15号），经组织区县申报、市直相关单位联合评审，评选出优秀家政企业1家、优秀家政服务人员10名，短信宣传、支持家政企业进社区等工作顺利开展，群众知晓度与满意度高。 |  |  |  |  |  | 根据《黄山市民生工作领导小组办公室关于印发10项暖民心行动2023年实施方案的通知》（黄民生办〔2023〕3号）、《黄山市商务局关于做好2023年放心家政行动资金申报工作的通知》（黄商服〔2023〕15号），经组织区县申报、市直相关单位联合评审，评选出优秀家政企业1家、优秀家政服务人员10名. |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发送放心家政宣传短信 |  |  | ≥200000条 | 200000条 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 |  |  | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时性 |  |  | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤10000元 | 10000元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 社会效益 | 对家政服务业的规范程度 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 可持续影响 | 促进家政服务业良性发展 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 悦享黄山焕新生活汽车消费券 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 076-黄山市商务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 076001-黄山市商务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  |  | 10 |  |  | 100.00% |  |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 持续提振汽车消费，力争汽车流通规模持续上升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发放汽车消费券100万元，累计核销99.8万元，0.2万元结转到下年继续用于消费券发放，本次消费券活动与汽车报废更新、汽车置换更新补贴叠加享受，更大力度刺激汽车领域消费，期间仅4天销售汽车379台（新能源车164台），带动消费4200余万元，实现了消费券与以旧换新政策的有机结合与优势互补。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  | 产出指标 | 数量指标 |  |  | 根据标准发放 |  |  |  |  |  |  | 符合标准 |  |  | 达成预期指标 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 参与企业 |  |  |  |  |  |  | ≥40家 |  |  | 42家 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 经费支出合规性 |  |  |  |  |  |  | 合规 |  |  | 达成预期指标 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 补贴发放及时性 |  |  |  |  |  |  | ≤10工作日 |  |  | 10工作日 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 项目总成本 |  |  |  |  |  |  | ≤100万元 |  |  | 99.8万元 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 2000元退回到代管账户，于2025年发放消费券后清零 |  |  |
|  |  |  | 效益指标 | 经济效益 |  |  | 促进商贸业消费回暖 |  |  |  |  |  |  | 程度较高 |  |  | 达成预期指标 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 |  |  | 拉动商贸领域消费 |  |  |  |  |  |  | 程度较高 |  |  | 达成预期指标 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 |  |  | 持续提振商贸业消费 |  |  |  |  |  |  | 程度较高 |  |  | 达成预期指标 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 消费者满意度 |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 中国国际进口博览会参展工作经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 076-黄山市商务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 076001-黄山市商务局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  | 19.33 |  |  | 10 |  |  | 96.67% |  |  |  | 9.67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  | 19.33 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织参加每年进博会，筹备黄山交易分组，陆续开展会前报名，会前培训，产品推介，酒店和车辆预定，客商邀请，会议材料制作等相关工作。带领我们本土企业走出去、秀品牌。学习世界先进技术、理念和创新思维，为我们企业高质量发展做好服 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 黄山交易分团共组织90家单位和企业、228名专业观众和参展商报名参会，达成意向成交金额2010万美元，同比增长20.4%。黄山交易分团各单位在沪期间，开展招商考察并参观第七届进博会展馆；考察意向企业，对接展会客商，深化项目洽谈，展内展外累计收集招商项目线索41条；黄山产投集团、黄山市供销社（黄山供销集团）与上海新民传媒有限公司、上海市供销合作总社、上海市金山区供销合作社、上海市嘉定区供销合作总社分别达成战略合作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  | 举办企业交流活动 |  |  |  |  |  |  | ≥1场 |  |  |  | 2场 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 项目资金使用合规性 |  |  |  |  |  |  | 合规 |  |  |  | 达成预期指标 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 项目资金拨付及时性 |  |  |  |  |  |  | 及时 |  |  |  | 达成预期指标 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 项目总成本 |  |  |  |  |  |  | ≤20万元 |  |  |  | 20万元 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益 |  |  | 助力经济发展 |  |  |  |  |  |  | 有效影响 |  |  |  | 达成预期指标 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  | 提升城市知名度 |  |  |  |  |  |  | 有效提升 |  |  |  | 达成预期指标 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  | 持续助力商务经济发展 |  |  |  |  |  |  | 有效影响 |  |  |  | 达成预期指标 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 公众满意度 |  |  |  |  |  |  | ≥85% |  |  |  | 100% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.67 |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 美食大赛、美食进食堂活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 076-黄山市商务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 076001-黄山市商务局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 29.99 |  |  | 10 |  |  | 99.98% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 29.99 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.助推大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设，加快打造高品质宜居宜业和美乡村黄山样板，充分发挥各类设计师、艺术家群体在乡村振兴发展进程中创意创新创业的独特作用，持续提升“烟雨徽州村落徽州田园徽州”品牌影响力。2.促进徽菜美食加快“走出去”，扩大徽菜文化“传播力”，持续增强徽菜产业“软实力”。通过活动举办，与省委省政府食堂运营公司——安徽江淮兴业餐饮服务有限公司加强徽菜食材采购合作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 美食大赛共收到254个团队或个人报名、874人次参加，其中团队报名150个，个人报名104人。报名团队人数居三项赛事之首。共收到有效参赛作品187份，其中美食赛道作品32份、包装赛道作品155份。经过多轮评审，最终评选出，一是美食赛道：银奖2名、铜奖3名，优秀奖9名；二是包装赛道：金奖1名、银奖2名、铜奖3名，优秀奖9名。根据市委工作部署，市商务局牵头承办，于2024年4-6月在省委省政府举办了“徽州味·赛村碗”徽菜美食和徽菜好物进机关食堂推广、促消费活动。活动取得圆满成功，促进徽菜美食加快“走出去”步伐，扩大徽菜文化“传播力”，持续增强徽菜产业“软实力”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  | 美食大赛报名选手 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥200个 |  | 874个 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 徽菜进食堂辐射人群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1500人 |  | 2000人 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 资金拨付合规性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合规 |  | 达成预期指标 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 及时 |  | 达成预期指标 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 项目总成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥30万元 |  | 29.99万元 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益 |  | 扩大徽菜影响力，带动和拓展徽菜食材销售 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 效果明显 |  | 达成预期指标 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  | 提升徽州美食、徽菜品牌影响力和客户黏性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 效果显著 |  | 达成预期指标 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 促进徽菜在食材种养殖及烹饪技艺往绿色环保、“药食同源”等方向发展，挖掘徽菜产业的生态观和养生理念 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 效果明显 |  | 达成预期指标 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  | 擦亮“徽”字品牌，推动徽菜产业高质量发展，激发区域经济和社会发展新动能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 效果显著 |  | 达成预期指标 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度 |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  | 100% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100.00 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 外贸促进工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 076-黄山市商务局 |  |  |  | 实施单位 | 076002-中国国际贸易促进委员会黄山市支会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 9.50 | 9.41 | 9.11 | 10 | 96.81% | 9.68 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 9.50 | 9.41 | 9.11 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.为贯彻落实《国务院办公厅关于加强外资企业服务工作有关事项的通知》（国办发【2022】7号）精神，2022年6月20日，王清宪省长签发《安徽省人民政府办公厅关于加强外资企业服务工作有关事项的通知》（皖政办密电【2022】5号），通知要求在贸促系统设立服务外资企业工作专班。明确各市在工作经费、人员配置等方面对本地工作专班予以支持。2.组织参加展会、培训会、商务对接会等贸易促进活动经费、原产地证等证件办理费用，维持机构的正常运转，保证人员的各项开支，完成市商务局交办工作。通过项目的实施，推进商务（贸促会）领域各项工作，更好的服务于全市经济发展 |  |  |  |  |  | 达成预期目标 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织交流活动 |  |  | ≥1场 | 1场 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费支出合规性 |  |  | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支出时效性 |  |  | 按进度支付 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤9.5万元 | 9.11万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 促进外贸经济增长，开拓多元国际市场 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 | 营造良好的营商环境 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 不适用 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响 | 保障机构稳定运转的影响程度 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.68 |  |